Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ «дорожная карта»,

направленный на формирование и оценку функциональной грамотности  обучающихся МОУ СШ им. Ф.И.Толбухина  ЯМР

на 2021/2022 учебный год

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.

4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

5. Укрепление материально-технической базы.

6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.

7. Активизация роли родителей в учебном и воспитательном процессе

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта», направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся | ноябрь 2021 | заместитель директора по УВР | Приказ об утверждении «дорожной карты» |  |
| 1.2 | Создание рабочей группы и назначение ответственного за вопросы формирования и оценки функциональных грамотностей обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | до 30.11.2021 | директор школы | создана рабочая группа, назначен ответственный |  |
| 1.3 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | до 30.11.2021 | заместитель директора по УВР | разработан и утвержден школьный план |  |
| 1.4 | Формирование базы данных обучающихся 8–9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Январь 2022 | заместитель директора по УВР, классные руководители 8, 9 классов | Сформированы базы данных обучающихся |  |
| 1.5 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление). | Январь 2022 | заместитель директора по УВР | Сформированы базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8–9 классов по шести направлениям функциональной грамотности в 2021/2022 учебном году |  |
| 1.6 | Проведение совещаний для педагогов по вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся | 1 раз в месяц | заместитель директора по УВР | Проведены совещания |  |
| 1.7 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | постоянно | классные руководители 8, 9 классов | Информирование родителей о значимости функциональной грамотности школьников, способов ее формирования, роли родителей в формировании функциональной грамотности |  |
| 1.8 | Проведение мониторинга реализации плана мероприятий «Дорожной карты» | ежеквартально | заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |  |
| 1.9 | Создание и ведение информационного ресурса «Формирование функциональной грамотности обучающихся» на официальном сайте школы, отражающего деятельность по развитию и оценке функциональной грамотности обучающихся | постоянно | администратор сайта | Обеспечен свободный доступ участникам образовательных отношений к материалам по вопросам развития и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2. Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | в течение года | заместитель директора по УВР | Подготовлены аналитические материалы и адресные рекомендации по результатам прохождения ППК педагогическими работниками |  |
| 2.2 | Организация участия педагогов школы в опросе готовности педагогов, к проведению работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | январь 2022 | заместитель директора по УВР | Получена и проанализирована информация ГАУ ДПО ЯО ИРО о степени успешности педагогов района по формированию и оценке функциональной грамотности школьников |  |
| 2.3 | Организация административного контроля по использованию в практике преподавания методы, приемы и формы работы, направленные на формирование функциональной грамотности | в течение года (по графику контроля) | заместитель директора по УВР | Использование педагогами в практике преподавания методы, приемы и формы работы |  |
| 2.4 | Актуализация планов работы ШМО в части формирования и оценки функциональной грамотности | ноябрь-декабрь 2021 январь- февраль 2022 | руководители ШМО | Скорректированные в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы ШМО |  |
| 2.5 | Организация работы школы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (по адресам: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniydlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti) | постоянно | заместитель директора по УВР | Использование педагогами в образовательной деятельности банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.6 | Организация участия педагогов школы в методических семинарах -практикумах, направленных на совместную работу всего педагогического коллектива по формированию функциональной грамотности обучающихся | в течение 2022 года | В соответствии с соглашением с ГАУ ДПО ЯО ИРО | Методическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |
| 2.7 | Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировки в рабочие программы | июнь - август 2022 года | заместитель директора по УВР | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы |  |
| 2.8 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | июнь-июль 2022 | заместитель директора по УВР | аналитические материалы (по заданиям по функциональной грамотности - отдельно) |  |
| 2.9 | Организация участия педагогов школы в мероприятиях в соответствии с планом мероприятий Ярославской области по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год. | в течение года | заместитель директора по УВР | участия педагогов |  |
| 3. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение прохождения обучающимися входной диагностики на федеральной платформе https://fg.resh.edu.ru/с целью определения уровня сформированности функциональной грамотности | декабрь 2021 | заместитель директора по УВР, учителя- предметники | пройдена диагностика 90% |  |
| 3.2 | Участие обучающихся в мероприятиях в рамках внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности на уровне ООО и НОО. | в течение года | заместитель директора по ВР | участие обучающихся |  |
| 3.3 | Участие обучающихся в мероприятиях в рамках в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности обучающихся на уровне ООО и НОО. | в течение года | заместитель директора по ВР, руководители кружков | участие обучающихся |  |
| 3.4 | Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, конференциях и др.) | в течение года | заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, учителя -предметники | участие обучающихся |  |
| 3.5 | Включение в предметные курсы «Финансовая грамотность», «Естественнонаучная грамотность», «Профессиональное самоопределение», курсов внеурочной деятельности «Путь к профессии», «В мире биологии», «Занимательная география» «В мире математики» , «Русская словесность», «В мире слов» тренировок с использованием электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности | в течение года | учителя-предметники, классные руководители | отработка навыков |  |
| 3.6 | формированию функциональной грамотности обучающихся на уровне ООО и НОО. | в течение года | учителя предметники | отработка навыков |  |